## Лист1
План-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Молоковский район Тверской области к ОЗП 2021-2022 годов
Наименование объектов | Адрес объекта | Наименование мероприятий (ремонт: текущий, капитальный, реконструкция и т.д.) | Количество | Месяц выполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Планируемые источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Утвержденная производственная программа предприятия | Утвержденная инвестиционная программа предприятия | Средства муниципального бюджета | Прочие привлеченные внебюджетные средства
Жилищный фонд: | д.Новокотовский Льнозавод, д21,кв.1, Обросовское с/п | ремонт санузла | 1 | октябрь 2021г | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 15
| д.Коноплино, ул.Новая,д.4, Обросовское с/п | текущий ремонт | 1 | июль 2021г. | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 7
| д.Черкасово,д.57, Обросовское с/п | текущий ремонт | 1 | сентябрь 2021г. | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 7
| пгт.Молоково ул.50 лет Победы, д.13,кв.1. | капитальный ремонт | 46.2 кв.м. | сентябрь 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 372
| пгт.Молоково ул.Народная , д.4, кв.11. | капитальный ремонт | 37.5 кв.м. | сентябрь 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 350
| пгт.Молоково ул.Народная , д.10, кв.10. | замена оконных блоков | 2шт | август 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 40
| пгт.Молоково ул.50 лет Победы д.13, кв.6. | капитальный ремонт | 32.5 кв.м. | сентябрь 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 380
| пгт.Молоково ул.Народная , д.4. | частичный ремонт мягкой кровли | 80.0 кв.м. | июль 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 180
Итого: | [7 empty] | 1351
Котельные:
Центральная | п.Молоково ул. 50 лет Победы д.2а | текущий ремонт |  | сентябрь 2021г. | Директор МУП МТС Бургард А.А. | 1466
Школьная котельная | п.Молоково ул. Красноармейская | текущий ремонт |  | август 2021г. | Директор МУП МТС Бургард А.А. | 152
Итого: | [5 empty] | 1618
Тепловые сети:
Тепловые сети п.Молоково | п.Молоково | текущий ремонт |  | сентябрь 2021г. | Директор МУП МТС Бургард А.А. | 502
Итого: | [5 empty] | 502
ЦТП:
Итого:
Водопроводные сети: | с.Антоновское, Обросовское с/п | ремонт водонапорной башни | 1 | 2021-06-01 | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 4
| д.Черемись, Обросовское с/п | ремонт водонапорной башни | 1 | 2021-06-01 | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 11
| д.Подертово, Обросовское с/п | замена насоса | 1 | 2021-06-01 | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 4
| д.Андрюшино, Обросовское с/п | замена насоса | 1 | 2021-07-01 | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 5
| д.Перово, Обросовское с/п | замена и вынос счетчика | 1 | 2021-09-01 | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 2
| д.Черкасово,д.57, Обросовское с/п | ремонт колонки | 1 | 2021-06-01 | И.О. Главы поселения Беляков И.В. |  |  | 1
| д.Расловино Молоковское с/п | текущий ремонт | 100м | май 2021г. | Глава пооселения А.И. Жук |  |  | 100
| д.Рамешки Молоковское с/п | текущий ремонт | 50м |  | Глава пооселения А.И. Жук |  |  | 50
| пгт.Молоково | текущий ремонт | 150 | октябрь 2021г. | Директор МУП"Теплофикация" Вишняков И.А. |  |  |  | 150 | Средства МУП "Теплофикация"
Итого: | [7 empty] | 177 | 150
Водозаборы:
Итого:
Артезианские скважины:
| д.Залужанье Молоковское с/п | текущий ремонт (замена насоса) | 1шт | январь 2021 | Глава пооселения А.И. Жук |  |  | 30
| д.Гора Молоковское с/п | текущий ремонт (замена насоса) | 1шт | март 2021 | Глава пооселения А.И. Жук |  |  | 30
| д.Деледино Молоковское с/п | текущий ремонт (замена насоса) | 1шт | июнь 2021 | Глава пооселения А.И. Жук |  |  | 30
| п.Молоково | текущий ремонт | 3шт | июнь 2021 | Директор МУП"Теплофикация" Вишняков И.А. |  |  | 101
Итого: | [7 empty] | 191
Насосные станции:
Итого:
Канализационные сети: | пгт.Молоково ул.Народная | капитальный ремонт (замена труб на новые) | 30м | октябрь 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 45
| пгт.Молоково | очистка колодцев | 20шт | октябрь 2021г. | Директор МУП"Теплофикация" Вишняков И.А. |  |  |  | 15 | Средства МУП "Теплофикация"
Итого: | [7 empty] | 45 | 15
КНС:
Итого:
Очистные сооружения:
Итого:
Электрические сети: | пгт.Молоково (уличная сеть) | установка светодиодных светильников | 30шт | октябрь 2021г. | Глава поселения Головенко Е.А. |  |  | 135
Итого: | [7 empty] | 135
| Глава Молоковского района | [5 empty] | А.П Ефименко
(подпись)
Кудрявцева Т.И.
84827521043
Ф.И.О. (исполнителя)
Телефон (исполнителя)