**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **08.11.2019** |  | **№ 148** |
|  | **п. Молоково** |  |

О муниципальной программе «Содействие охране окружающей среды Молоковского района на 2020-2025гг».

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов от 30.07.2015 года № 85 « «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Молоковском районе Тверской области», постановлением Администрации Молоковского района от 02.09.2013 года № 292-1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализациимуниципальных программ муниципального образования Молоковский район» в целях обеспечения формирования бюджета Молоковского района на очередной финансовый год и плановый период **постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие охране окружающей среды Молоковского района на 2020-2025 годы» (Приложение № 1,2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Зеленцова Ю.Ю.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | А.П. Ефименко |

Приложение № 1

к Постановлению № 148 от 08.11.2019 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛОКОВСКИЙ РАЙОН»

**«Содействие охране окружающей среды Молоковского района**

**на 2020-2025 годы»**

*(*наименование муниципальной программы)

ноябрь

2019 года

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования «Молоковский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содействие охране окружающей среды Молоковского района на 2020-2025 годы» ( далее-Программа) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Молоковского района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры, природопользования и вопросов жизнеобеспечения района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Оздоровление экологической обстановки и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территорий Молоковского района |
| Подпрограммы | **Подпрограмма 1** «Улучшение и сохранение санитарно-экологического состояния окружающей среды на территории Молоковского района» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Количество отловленных безнадзорных животных -48 гол.  - Количество собранных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления - 71375 куб.м. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2025 годы – 63,0тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета Молоковского района – 63,0 тыс. руб.  2020 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 10,5 тыс. руб.;  2021 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 10,5 тыс. руб.;  2022 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 10,5 тыс. руб.;  2023 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 10,5 тыс. руб.;  2024 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 10,5 тыс. руб.;  2025 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 10,5 тыс. руб. |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

муниципального образования «Молоковский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Улучшение и сохранение санитарно-экологического состояния окружающей среды на территории Молоковского района» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Снижение риска заболеваемости бешенством на территории Молоковского района и  упорядочение содержания домашних животных на территории Молоковского района  Задача 2 «Организация сбора, вывоза и утилизации отходов» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | - отсутствие случаев заболевания бешенством среди животных;  - обустройство 147 контейнерных площадок. |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2025 годы – 63,0тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета Молоковского района – 63,0 тыс. руб.  2020 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 –10,5 тыс. руб.;  2021 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 –10,5 тыс. руб.;  2022 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 10,5 тыс. руб.;  2023 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 10,5 тыс. руб.;  2024 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 10,5 тыс. руб.;  2025 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 10,5 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2025 годы – 63,0тыс. руб.,  2020 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  задача 1 –10,5 тыс. руб.;  задача 2 - 0,00 тыс. руб.;  2021 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  задача 1 –10,5 тыс. руб.;  задача 2 - 0,00 тыс. руб.;  2022 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  задача 1 –10,5 тыс. руб.;  задача 2 - 0,00 тыс. руб.;  2023 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  задача 1 –10,5 тыс. руб.;  задача 2 - 0,00 тыс. руб.;  2024 г.- 10,5тыс. руб., в том числе:  задача 1 –10,5 тыс. руб.;  задача 2 - 0,00 тыс. руб.;  2025 г.- 10,5 тыс. руб., в том числе:  задача 1 –10,5 тыс. руб.;  задача 2 - 0,00 тыс. руб; |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**и прогноз ее развития**

Молоковский район расположен в северо-восточной части Тверской области, в 203 километрах от областного центра. Граничит с Весьегонским, Краснохолмским, Бежецким, Сандовским, Максатихинским районами Тверской области.Площадь района 1.18 тысячи квадратных километров.Административный центр района – поселок Молоково.

В соответствии с административным делением в состав муниципального образования "Молоковский район" входят: одно городское поселение - посёлок Молоково и два сельских поселения: Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение.

Муниципальная программа разработана Отделом архитектуры, природопользования и вопросов жизнеобеспечения администрации района (далее – Отдел) в целях координации деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды и повышения эффективности бюджетных расходов.

Перечень программных природоохранных мероприятий сформирован с учётом необходимости незамедлительного решения санитарно-эпидемиологической безопасности Молоковского района. Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области охраны окружающей среды Молоковского района, осуществление которых направлено на оздоровление экологической обстановки Молоковского района, обеспечение права граждан Молоковского района на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Программа предполагает экологическую безопасность. Обеспечение экологической безопасности на территории Молоковского района является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью совершенствования санитарно-эпидемиологической безопасности населения Молоковского района путем применения программно-целевого подхода позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы.

**Подраздел II**

**Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.**

Проблема твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории Молоковского района в настоящее время становится все более актуальной. Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товаров и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве ТКО.Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием гражданской ответственности за состояние окружающей среды, безразличным отношением к природным ресурсам.В результате происходит рост количества и объёмов несанкционированных свалок..Необходимо провести ряд мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления, сокращение количества несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории района.

Актуальна проблема утилизации образующихся твердых коммунальных отходов.

Действующая в МО Молоковский район система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, вывозящиеся специализированной организацией по установленному графику вывоза, а также путем объезда населенных пунктов специализированной техникой для погрузки ТКО вручную.

Основным направлением регулирования обращения с коммунальными отходами является заключение договоров с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По результатам проведённого конкурсного отбора, статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории Тверской области наделено ООО «Тверьспецавтохозяйство». Региональным оператором на данный момент проводится работа по реализации плана дорожной карты на поставку контейнеров в Молоковский район. Основной целью деятельности Регионального оператора является обеспечение на территории Тверской области своевременного и качественного накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, в также учёт движения ТКО в зоне его деятельности в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тверской области, утверждённой постановлением Правительством Тверской области от 29.12.2017 года № 477-пп «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Тверской области».

Обеспечениенезамедлительного решения санитарно-эпидемиологической безопасности Молоковского района является первоочередной задачей. Бродячие и безнадзорные животные в городских условиях и за пределами городской черты, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На территории Молоковского района численность бродячих и безнадзорных животных растет катастрофически быстро. Решением этой проблемы должны заниматься специализированные организации, которым должен быть поручен отлов и контроль численности бродячих и безнадзорных животных, являющимися главными распространителями заболевания бешенством. Бешенство – это острая инфекционная болезнь животных и людей вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данное заболевание передаётся человеку через укусы или слюну собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны или безнадзорными собаками и кошками. Домашние собаки и кошки вывозятся хозяевами в лесные массивы и оставляются там бесхозными, но спустя промежуток времени все равно возвращаются в черту города. На сегодняшний день на территории Молоковского района продолжается появление бродячих и безнадзорных животных, особенно, в темное время суток. Отмечены случаи нападения безнадзорных собак на людей в п. Молоково, в том числе на детей. Стаи бродячих собак постоянно находятся в местах установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных процедур по лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении животного при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация и выпуск части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период передержки часть животных может быть передана на содержание физическим и юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода мы получим стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории Молоковского района за счет регулирования численности животных способных к репродукции.

**Подраздел III**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы и прогноз ее развития**

Приоритетами муниципальной политики являются повышение качества среды проживания и жизнедеятельности населения, стабилизация качества окружающей среды, сохранение природного потенциала развития Молоковского района.

Основная цель программы – обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения района. В процессе реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих первоочередных задач:

- защита окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления;

- повышения уровня экологического образования и просвещения населения;

- снижение риска заболеваемости бешенством.

Индикаторами программы являются:

- сокращение площадей, занятых под несанкционированными свалками отходами, организация своевременного вывоза отходов;

- обучение основным экологическим принципам грамотного отношения к природе подрастающего поколения, экологическое просвещение населения;

- отсутствие случаев укусов людей бродячими и безнадзорными животными.

Выполнение мероприятий подпрограммы улучшит экологическую обстановку в районе и условия проживания населения с планомерным их приближением к оптимальным показателям качества окружающей среды и нормативам обеспеченности зелеными насаждениями. Социально-экологический эффект будет достигнут в виде определенного результата, связанного с улучшением экологической ситуации в районе, оздоровлением окружающей природной среды и условий проживания населения. Экономический эффект от реализации подпрограммы ожидается в виде предотвращенного экологического ущерба за счет снижения негативных воздействий на составляющие окружающей среды, оздоровления санитарно-экологической обстановки в Молоковском районе.

**Подраздел IV.**

**Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы**

Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы.

К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации муниципальной программы):

а) обусловленному внешней средой, относятся:

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы;

- наличие активности общественности по защите окружающей среды;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:

- удовлетворение потребностей потребителей муниципальных услуг;

- наличие правовых норм в сфере реализации муниципальной программы.

К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:

а) обусловленному внешней средой, относятся:

- снижение уровня жизни населения;

- отсутствие активности общественности по защите окружающей среды;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:

- низкая обеспеченность материально-техническими условиями для эффективного оказания муниципальных услуг;

- низкий уровень экологической грамотности населения;

- отсутствие соответствующей законодательной базы.

**Раздел II**

**Механизм управления и мониторингареализации муниципальной программы.**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора (администратора) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Главный администратор (администратор)муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) статистические показатели, характеризующие сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора (администратора) муниципальной программы о реализации государственной программы;

в) отчеты главного администратора (администратора) муниципальной программы об исполнении бюджета Молоковского района;

г) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы формирует [отчет](consultantplus://offline/ref=F1DFF6EF50F74FCADB54FF8660F294C99B5E5DD7361DD436658A25F3B96B5043EBE6A949F524B5B1701365C6F50BA44F3D56AD29FFC944F909oEN) о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Молоковский район»;

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Молоковский район»;

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор)муниципальной программы представляет на экспертизу в отдел экономики администрации Молоковского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор)муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации Молоковского района для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ доработанный с учетом замечаний отдела экономики администрации Молоковского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | Приложение 2 к Постановлению администрации Молоковского района № 148 от 08.11.2019 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |
| Характеристика муниципальной программы муниципального образования "Молоковский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **« Содействие охране окружающей среды Молоковского района на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования "Молоковский район" Администрация Молоковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принятые обозначения и сокращения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Программа - муниципальная программа муниципального образования"Молоковский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования"Молоковский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образовавания "Молоковский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Задача - задача подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | | | | | Единица измерения | | | | | | Финансовый год, предшествующий реализации программы, (2019) год | | | | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы | | | раздел | | | | | подраздел | | | | код целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | программа | | | | | подпрограмма | | | | цель программы | | задача подпрограммы | | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | | | | номер показателя | | |
| программа | | | | подпрограмма | | задача подпрограммы | | | | направление расходов | | | | | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | | 19 | | 20 | | | | 21 | | | 22 | | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | | 34 | | | 35 | | | | 36 | | | 37 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | **Программа, всего** | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | х |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Программная часть | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | х |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Цель 1 "Оздоровление экологической обстановки и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территорий Молоковского района" | | | | | | - | | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | - |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 Количество отловленных безнадзорных животных | | | | | | гол. | | | | | | 3 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 48 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 2 "Количество собранных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления" | | | | | | м3 | | | | | | 14108 | | 11497 | | | 10988 | | | 12374 | | | | 12846 | | | 11567 | | | | 12103 | | | 71375 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | **Подпрограмма 1** «Улучшение и сохранение санитарно-экологического состояния окружающей среды на территории Молоковского района» | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | х |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | **Задача 1**  «Снижение риска заболеваемости бешенством на территории Молоковского района и упорядочение содержания домашних животных на территории Молоковского района» | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | х |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 Количество случаев заболевания бешенством среди животных | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий в году по упорядочениюсодержания домашних животных на территории Молоковского района»" | | | | | | шт. | | | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 12 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | | 0 | 5 | | 5 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | **Мероприятие 1.001** "Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержание безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 10,5 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | 10,5 | | | | 10,5 | | | x |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | | 0 | 5 | | 5 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 "Количество отловленных безнадзорных животных" | | | | | | гол. | | | | | | х | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 48 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Администратиное мероприятие 1.002 "Информирование населения о месте и времени олова безнадзорных животных" | | | | | | да-1/нет-0 | | | | | | х | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | х |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 "Количество публикаций в СМИ" | | | | | | шт. | | | | | | х | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 18 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | **Задача 2** «Организация сбора, вывоза и утилизации отходов»» | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 "Количество обустроенных площадок под контейнеры" | | | | | | шт. | | | | | | 2 | | 147 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 147 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Мероприятие 2.001 "Выявление и ликвидация несанкционированных свалок" | | | | | | тыс. руб. | | | | | | х | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 "Количество ликвидированных несанкционированных свалок" | | | | | | шт. | | | | | | х | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 6 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Административное мероприятие 2.002 "Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды; - об исполнении правил благоустройства территорий поселения | | | | | | да -1/нет-0 | | | | | | х | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | х |
|
|
|
| 6 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | Показатель 1 "количество проведенных сходов граждан" | | | | | | ед. | | | | | | х | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | 24 |